## Foglio1
Fase | Scadenza Interna | Scadenza Reale | Assignment | Task / Obiettivo | Lead | Supporto
FASE 1: Fondazione (Critica) | 2025-11-25 | - | A1 | Data Understanding: Analisi tracks.json e artists.xml. | Tutti | -
|  |  | A3 | Song Profiling: Creazione "song categories". 2 | DSE | BI-A, DBA
|  |  | A4 | DW Schema (Design): Progettare lo schema DW (leggendo A8-A22!). 3 | DBA | BI-A, DSE
FASE 2: Pipeline Dati | 2025-12-02 | - | A2 | Data Cleaning: Scrivere script Python (no pandas). 4 | DSE | -
|  |  | A4 | DW Schema (Creazione): Creare le tabelle vuote sul server SQL. 5 | DBA | -
|  |  | A5 | Data Preparation: Scrivere script Python (no pandas) per dividere i dati. 6 | DSE | -
FASE 3: Caricamento Dati | 2025-12-09 | - | A6 | Data Upload (Python): Caricare tutti i dati (100%) nel DB. 7 | DSE | DBA
|  |  | A7 | Data Upload (SSIS): Creare tabelle _SSIS e caricare il 30% dei dati. 8 | BI-A | -
FASE 4: Sprint Analisi 1 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | A8 - A13 | Query SSIS: Sviluppare tutti i flussi SSIS. 999999999999999999999999999999999999 | BI-A | DBA
|  |  | A14 | Costruzione Datacube: Costruire il cubo OLAP, definire gerarchie e misure. 10 | DBA | BI-A
|  |  | Report (WIP) | Scrivere documentazione A11-A14. 11111111111111111111 | Tutti | -
| 17-19 Dic |  | BUFFER | Test, fix e revisione finale A1-A14. | Tutti | -
FASE 5: Sprint Analisi 2 | 2025-12-25 | 2025-12-27 | A15 - A19 | Query MDX: Scrivere e testare le query MDX sul cubo. 12121212121212121212121212121212121212121212121212 | BI-A | DBA
|  |  | A20 - A22 | Dashboards: Creare i 3 dashboard (es. PowerBI). 131313131313131313 | BI-A | -
|  |  | Report (FIN) | Finalizzazione Report: Completare il report con A15-A22, screenshot e revisione. | DSE | BI-A, DBA
| 25-27 Dic |  | BUFFER | Test, fix e revisione finale A15-A22 e Report. | Tutti | -